## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise de connaissance du CdC | 2021-02-01 | 45
Les deux | MCD sur papier | 2021-02-01 | 20
| MLD sur papier | 2021-02-01 | 100
Maison | Definition des sprints | 2021-02-02 | 45
| Création du journal de bord | 2021-02-04 | 10
| Création de l'architecture | 2021-02-04 | 10 | Dossier avec tout reuni + création de la docs
| MCD-MLD au format éléctronique + Correction | 2021-02-04 | 30
| Finition du sprint 1 | 2021-02-05 | 30
| Revision du sprint 1 | 2021-02-05 | 30
| Recherche du templates | 2021-02-05 | 60
| Installation du template | 2021-02-08 | 20
| Remise en mémoire de l'HTML + modification du template | 2021-02-08 | 20
| Correction avec un camarade du mld-mcd et maquette | 2021-02-08 | 60
| Initialitation du codage php avec le logiciel ATOM | 2021-02-11 | 20
| Modification du template pour qu'il soye a mes attentes + remise en mémoire du codage | 2021-02-11 | 90
| Installation du PHP | 2021-02-11 | 30
| Installation du logiciel heidiSQL | 2021-02-12 | 30
| Création de la base de donnée | 2021-02-12 | 60
| Création et remise en mémoire du MVC | 2021-02-12 | 50
| Arborecense du site | 2021-02-15 | 120
| Transcription du template HTML en structure MVC avec redirection | 2021-02-18 | 120
| Review des points de la docs | 2021-02-18 | 20
| Corriger les bugs de la base de donnée | 2021-02-18 | 60 | Probleme de FK
| Regler le bug de mise en page du register | 2021-02-19 | 60
| Corriger un probleme de MLD | 2021-03-01 | 20 | Tables intermediaire non relié + fk manquante
| Cas d'utilisation de la docs a remettre au propre | 2021-03-01 | 30 | Comprehension de ce qu'on a discuter avec le professeur
| Creation de la page Creation de voyage | 2021-03-01 | 120
| Premiere interaction avec la base de donnée | 2021-03-04 | 120 | Gros bug sur la base de donnée et j'ai du changer de manière d'envoyer mes requetes SQL
| Codage du Login | 2021-03-04 | 120
| Bug du login a reparer | 2021-03-04 | 120 | Suite au changement de l'approche de la gestion des requetes certains enorme bug sont aparue
| Creation de l'utilisateur de la base de donnée + generer le SQL | 2021-03-04 | 20 | CRUD
| Finition du login | 2021-03-05 | 120 | Remplissage de la doc
| Profil | 2021-03-05 | 40
| Remplisage journal de bord | 2021-03-05 | 20