## Plan de projet agile
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET
Site de planification et gestion de voyage |  | Benzonana Pascal | 2021-02-01 | 2021-04-01 | 20% |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Terminé |  | Non commencée
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Terminée |  | En cours
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Terminée |  | Terminée
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | En retard |  | En attente
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | En cours |  | En retard
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En cours
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | En attente
| Fonctionnalité 6 |  | Christian C. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non commencée
| Sprint 3 |  | Christian C. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Non commencée
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non commencée
| Fonctionnalité 8 |  | Roger F. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non commencée
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non commencée

## Plan de projet agile - VIDE
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET | Site Web
Site de planification et gestion de voyage |  | Benzonana Pascal | 2021-02-01 | 2021-04-03 |  |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES |  | STATUT CLÉ
| Sprint 1 | Analyse préliminaire | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4 | Terminée |  |  | Non commencée
| Diagrames | MLD-MCD | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2 | Terminée | Manque table intermediere |  | En cours
| Création des documents | Structuration des documents | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 1 | Terminée |  |  | Terminée
| Création d'un github | Instalation des outils necessaire au dev | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 1 | Terminée | Envoie du lien |  | En attente
| Planification initial | Gant sur excel | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 1 | Terminée |  |  | En retard
| Sprint 2 | Analyse | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 11
| Stories | Documentation | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 1
| Arborecense du site | Dessin des pages et redirection du site | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 1
| Stratégie de test | Documentation | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 1
| Création de la base de donnée | Instalation des outils necessaire + création de la BD | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2
| Index du site + login +page voyage | Debut du codage des pages | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2 |  | template
| Remplissage des points de la doc | Documentation | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 1
| Sprint 3 | Conception + premier livrable | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 11
| Creation d'un voyage | Codage de la fonction | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 3
| Login | Codage de la fonction | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 1
| Affichage des voyages publics | Codage de la page | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 1
| Affichage d'un voyage | Codage de la page | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 1
| Historique des voyages | Codage de la fonction | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2
| Test | Test des fonctions | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 1
| Sprint 4 | Réalisation | 2021-03-08 | 2021-03-25 | 17
| Profil | Codage de la fonction | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 1
| Differentiation entre user public et privé | Codage de la fonction | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 1
| Differentiation entre voyage public et privé | Codage de la fonction | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 1
| Le createur d'un voyage peut refuser ou accepter une demande | Codage de la fonction | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 4
| Test | Test du sprint | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2
| Sprint 5 | Dernier étapes + Test | 2021-03-26 | 2021-04-03 | 8
| Exportation PDF | Les details d'un voyage | 2021-03-26 | 2021-04-01 | 6
| Derniers test et debug | Test du projet | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 2
| Rendu au propre | Nom du dossier, git a jour, etc.. | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 2