## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise de connaissance du CdC | 2021-02-01 | 45
Les deux | MCD sur papier | 2021-02-01 | 20
| MLD sur papier | 2021-02-01 | 100
Maison | Definition des sprints | 2021-02-02 | 45
| Création du journal de bord | 2021-02-04 | 10
| Création de l'architecture | 2021-02-04 | 10 | Dossier avec tout reuni + création de la docs
| MCD-MLD au format éléctronique + Correction | 2021-02-04 | 30
| Finition du sprint 1 | 2021-02-05 | 30
| Revision du sprint 1 | 2021-02-05 | 30
| Recherche du templates | 2021-02-05 | 60
| Installation du template | 2021-02-08 | 20
| Remise en mémoire de l'HTML + modification du template | 2021-02-08 | 20
| Correction avec un camarade du mld-mcd et maquette | 2021-02-08 | 60
| Initialitation du codage php avec le logiciel ATOM | 2021-02-11 | 20
| Modification du template pour qu'il soye a mes attentes + remise en mémoire du codage | 2021-02-11 | 90
| Installation du PHP | 2021-02-11 | 30
| Installation du logiciel heidiSQL | 2021-02-12 | 30
| Création de la base de donnée | 2021-02-12 | 60
| Création et remise en mémoire du MVC | 2021-02-12 | 50
| Arborecense du site | 2021-02-15 | 120
| Transcription du template HTML en structure MVC avec redirection | 2021-02-18 | 120
| Review des points de la docs | 2021-02-18 | 20
| Corriger les bugs de la base de donnée | 2021-02-18 | 60 | Probleme de FK
| Regler le bug de mise en page du register | 2021-02-19 | 60
| Corriger un probleme de MLD | 2021-03-01 | 20 | Tables intermediaire non relié + fk manquante
| Cas d'utilisation de la docs a remettre au propre | 2021-03-01 | 30 | Comprehension de ce qu'on a discuter avec le professeur
| Creation de la page Creation de voyage | 2021-03-01 | 120
| Premiere interaction avec la base de donnée | 2021-03-04 | 120 | Gros bug sur la base de donnée et j'ai du changer de manière d'envoyer mes requetes SQL
| Codage du Login | 2021-03-04 | 120
| Bug du login a reparer | 2021-03-04 | 120 | Suite au changement de l'approche de la gestion des requetes certains enorme bug sont aparue
| Creation de l'utilisateur de la base de donnée + generer le SQL | 2021-03-04 | 20 | CRUD
| Finition du login | 2021-03-05 | 120 | Remplissage de la doc
| Profil | 2021-03-05 | 40
| Remplisage journal de bord | 2021-03-05 | 20
| Affichage des travels sur le menu home | 2021-03-08 | 120 | Rattrapage du retard
| Affichage des travels sur le profil | 2021-03-11 | 60
| Update du mail + password sur profil | 2021-03-11 | 120
| probleme d'affichage des erreurs | 2021-03-11 | 60 | Quand on se trompait de psw ou email
| Bug d'envoie de fichier trop grand | 2021-03-12 | 60 | PHP.INI bugait
| Bug sur l'affichage des travels sur home | 2021-03-12 | 120 | La taille des div était variables donc c'était pas beau
| Modifier une annonce | 2021-03-15 | 120
| Bug sur la modification d'une annonce | 2021-03-15 | 60 | Probleme avec les checklist
| Mise en ligne du site sur Swisscenter | 2021-03-18 | 60
| Remplissage de la documentation + quelque commentaire sur le code | 2021-03-18 | 60
| Mise en ligne de la base de donnée sur Swisscenter | 2021-03-19 | 150 | D'abords tester en FTP puis remarquer que il y a une console de gestion phpmyadmin.
| Creation de l'historique de voyage | 2021-03-22 | 120 | Codage de la page, inserstion SQL etc.
| Reglage d'un bug interface sur l'historique | 2021-03-22 | 60 | les filtres ne s'affichaient pas correctement
| Rajout du nombre de chose que l'on veut prendre dans la checklist | 2021-03-25 | 120 | Avec le champ si s'affiche ou non si la case est coché
| Reglage d'un bug a la creation d'un voyage. | 2021-03-25 | 60 | Plusieurs soucis venait quand je creait un voyage d'on je n'avais pas remarquer l'existance jusqu’à present
| Reglage de quelque bug sur le Swisscenter | 2021-03-25 | 120 | Certaines pages ne s'affichait pas comme en local.
| Documentation | 2021-03-25 | 60
| Creation du manuel utilisateur | 2021-03-25 | 60
| Introduction a l'export PDF | 2021-03-26 | 180 | Recherche d'une librairie, apprentissage de commence fonctionne une librairie et comment fonctionne cette librairie. Essai et echec.
| Export PDF | 2021-03-29 | 120 | Bug de CSS, puis nom transfer de l'image, puis pleins d'autre probleme au fur et a mesure que je continuais.
| Export PDF resolution de bug | 2021-04-01 | 120 | Bug de CSS + Image qui ne se transfer pas
| Modification du statut isOk des checklist | 2021-04-01 | 40
| Export PDF des checklist | 2021-04-01 | 10
| Relecture des fautes d'ortographe de la documentation | 2021-04-01 | 60
| Finition d'une petite partie de code qui ne me plaisait pas | 2021-04-01 | 20 | A l'affichage des checklists sur "Mes voyages"
| Mise au propre de tous les documents | 2021-04-01 | 35
| Ecriture du mail du rendu final | 2021-04-01 | 20