## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise de connaissance du CdC | 2021-02-01 | 45 minutes
Les deux | MCD sur papier | 2021-02-01 | 20 minutes
| MLD sur papier | 2021-02-01 | 100 minutes
Maison | Definition des sprints | 2021-02-02 | 45 minutes
| Création du journal de bord | 2021-02-04 | 10 minutes
| Création de l'architecture | 2021-02-04 | 10 minutes | Dossier avec tout reuni + création de la docs
| MCD-MLD au format éléctronique + Correction | 2021-02-04 | 30 minutes
| Finition du sprint 1 | 2021-02-05 | 30 minutes
| Revision du sprint 1 | 2021-02-05 | 30 minutes
| Recherche du templates | 2021-02-05 | 60 minutes
| Installation du template | 2021-02-08 | 20 minutes
| Remise en mémoire de l'HTML + modification du template | 2021-02-08 | 20 minutes
| Correction avec un camarade du mld-mcd et maquette | 2021-02-08 | 60 minutes
| Initialitation du codage php avec le logiciel ATOM | 2021-02-11 | 20 minutes
| Modification du template pour qu'il soye a mes attentes + remise en mémoire du codage | 2021-02-11 | 90 minutes
| Installation du PHP | 2021-02-11 | 30 minutes
| Installation du logiciel heidiSQL | 2021-02-12 | 30 minutes
| Création de la base de donnée | 2021-02-12 | 60 minutes
| Création et remise en mémoire du MVC | 2021-02-12 | 50 minutes